## Arbeitsplan
TimeTracker
|  | Projektumriss |  |  | Fixe Termine |  |  |  | Ferien
|  | Anzahl Mitarbeiter | 3 |  | Datum | Was |  |  | Datum von | Datum bis | Was
|  | Anzahl Wochen | 28 |  | 2018-08-14 | Projektstart |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-19 | Herbstferien
|  | Anzahl Stunden pro Woche pro Mitarbeiter | 2.5 |  | 2018-09-23 | Abgabe Projektplan+ Pflichtenheft |  |  | 2018-12-24 | 2019-01-04 | Weihnachtsferien
|  | Total Stunden pro Woche | 7.5 | [5 empty] | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Fasnacht
|  | Total Stunden | 210 |  | 2018-11-06 | Abgabe Konzept |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-15 | Winterferien
[5 empty] | 2018-12-18 | Abgabe Detailspezifikation |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-22 | Frühlingsferien
[5 empty] | 2019-05-07 | Abgabe Realisierte Anwendung + Dokument Systemtest
Hauptaktivität | Nr. | Teilaktivität | Geschätzer Aufwand (SOLL) [Stunden] | Aufwand +Pufferzeit +Overhead (gerundet .5) | Effektiver Aufwand (IST) | Aufwand-differenz (SOLL-IST) | Dauer (SOLL) [Stunden] | Start- datum (IST) | Enddatum (IST)
Projektumriss | 1 | Idee suchen | 7.5 | 10 | 8 | -0.5 | 3.3333 | 2018-08-14 | 2018-08-21
| 2 | Pflichtenheft | 15 | 20 | 16 | -1 | 6.6667 | 2018-08-21 | 2018-09-11
| 3 | Arbeitsplan | 10 | 13 | 10 | 0 | 4.3333 | 2018-08-28 | 2018-09-11
| 4 | Detailierter Zeitplan | 5 | 6.5 | 5 | 0 | 2.1667 | 2018-09-11 | 2018-09-18
| 5 | Projektorganisation | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0.83333 | 2018-09-18 | 2018-09-18
| 6 | Projektstatus | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0.83333 | 2018-09-18 | 2018-09-18
| 7 | Pflichtenheft und Projektplan überarbeiten und fertigstellen | 1 | 1.5 | 4 | -3 | 0.5 | 2018-09-18 | 2018-09-23
Konzept | 8 | Lösungsvarianten suchen und Vor- und Nachteile erläutern | 3.75 | 5 |  |  | 1.6667 | 2018-09-25 | 2018-09-25
| 9 | Lösungsvariante bestimmen und begründen | 3.75 | 5 |  |  | 1.6667 | 2018-09-25 | 2018-09-25
| 10 | Datenbankschema entwerfen | 5 | 6.5 |  |  | 2.1667 | 2018-10-23 | 2018-10-30
| 11 | Klassendiagramm erstellen Server | 5 | 6.5 |  |  | 2.1667 | 2018-10-23 | 2018-10-30
| 12 | Klassendiagramm erstellen Client | 5 | 6.5 |  |  | 2.1667 | 2018-10-23 | 2018-10-30
| 13 | Design entwerfen | 5 | 6.5 |  |  | 2.1667 | 2018-11-06 | 2018-11-06
| 14 | Externe Libaries beschreiben | 1 | 1.5 |  |  | 0.5 | 2018-11-06 | 2018-11-06
| 15 | Konzept vervollständigen | 1 | 1.5 |  |  | 0.5 | 2018-11-06 | 2018-11-06
Realisierung | 13 | Backend-Umgebung konfiguration und dokumentieren | 2 | 2.5 |  |  | 0.83333 | 2018-11-07 | 2018-11-13
| 14 | Client-Klassen erstellen (Objekte erstellen, funktionalität kommt später) | 2 | 2.5 |  |  | 0.83333 | 2018-11-08 | 2018-11-13
| 15 | Server-Klassen erstellen (Objekte erstellen, funktionalität kommt später) | 2 | 2.5 |  |  | 0.83333 | 2018-11-09 | 2018-11-13
| 16 | Datenbankschnittstelle implementieren | 12 | 16 |  |  | 5.3333 | 2018-11-13 | 2018-11-27
| 17 | Frontend Markup | 8 | 10.5 |  |  | 3.5 | 2018-11-27 | 2018-12-04
| 18 | Libaries einbinden | 2 | 2.5 |  |  | 0.83333 | 2018-12-04 | 2018-12-11
| 19 | Funktionalität: Login | 4 | 5.5 |  |  | 1.8333 | 2018-12-04 | 2018-12-11
| 20 | Funktionalität: Benutzer verwalten | 6 | 8 |  |  | 2.6667 | 2018-12-11 | 2018-12-18
| 21 | Funktionalität: Kunden verwalten | 6 | 8 |  |  | 2.6667 | 2018-12-18 | 2019-01-08
| 22 | Funktionalität: Projekte verwalten | 6 | 8 |  |  | 2.6667 | 2019-01-08 | 2019-01-22
| 23 | Funktionalität: Zeit erfassen | 6 | 8 |  |  | 2.6667 | 2019-01-22 | 2019-01-29
| 24 | Funktionalität: Erfasste Zeiteinträge filtern und bearbeiten | 6 | 8 |  |  | 2.6667 | 2019-01-29 | 2019-02-04
| 25 | Funktionalität: Einträge exportieren | 6 | 8 |  |  | 2.6667 | 2019-02-19 | 2019-02-26
| 26 | Styling und UX verbessern | 5 | 6.5 |  |  | 2.1667 | 2019-02-26 | 2019-03-05
| 27 | Frontend finalisieren | 5 | 6.5 |  |  | 2.1667 | 2019-03-12 | 2019-03-19
Systemtest | 28 | Qualitätssicherung | 10 | 13 |  |  | 4.3333 | 2019-03-19 | 2019-04-02
| 29 | Testing | 16 | 21 |  |  | 7 | 2019-04-02 | 2019-04-16
| 30 | Optimierung und bugfixes | 8 | 10.5 |  |  | 3.5 | 2019-04-16 | 2019-04-23
| 31 | Reserve | 14 | 18.5 |  |  | 6.1667 | 2019-04-23 | 2019-05-07
| 32 |  |  | 0 |  |  | 0
| 33 |  |  | 0 |  |  | 0
| 34 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Total | 198 | 261 | 47 |  | 87